АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2015г. № 10

Об утверждении плана подготовки и проведения мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района в период весеннего половодья 2015 года

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с Федеральных законов Российской Федерации «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях совершенствования подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с организационно-методическими указаниями главы муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области по подготовки органов управления сил гражданской обороны и объектового звена ТП РСЧС на 2015 год и на основании «Плана основных мероприятий подготовки и проведения мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования -  Шиловский муниципальный район в период весеннего половодья 2015 года» администрация муниципального образования- Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  «План подготовки и проведения мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования- Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района в период весеннего половодья 2015 года» (План прилагается).

2. Настоящее постановление довести до исполнителей и руководителей   структурных подразделений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования –

Боровское сельское поселение                                                В.В.Герасимов

Утверждаю:

Глава муниципального образования-

Боровское сельское поселение

Шиловского муниципального района

_____________________В.В.Герасимов

«______»_____________2015 г.

П Л А Н

Подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования- Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района в период весеннего половодья 2015г.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные организации | Дата проведения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Подготовительные мероприятия |
| 1 | Прогнозирование паводковой обстановки и представления сведений о возможных максимальных уровнях весеннего половодья на водоемах муниципального образования | Администрация Боровского сельского поселения | В период подготовки и весеннего половодья |  |
| 2 | Проверка и корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС | Администрация Боровского сельского поселения | До 27.02. |  |
| 3 | Подготовка и доведение до руководителей организаций постановления администрации Боровского сельского поселения по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий | Администрация Боровского сельского поселения | До 06.03 |  |
| 4 | Подготовка и проведение заседания ЧС и ПБ муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района | Председатель ЧС и ПБ администрации Боровского сельского поселения | До 10.03 |  |
| 5 | Определение состава сил и средств, привлекаемых администрацией муниципального образования на выполнение противопаводковых мероприятий и приведение их в готовность к действиям | Администрация Боровского сельского поселения | До 18.03 |  |
| 6 | Оповещение населения о предстоящем характере паводковой обстановки на территории муниципального образования и правилах поведения на водных объектах в период весеннего половодья | Администрация Боровского сельского поселения | Постоянно (февраль-апрель) |  |
| 7 | Определение состава штаба по руководству мероприятиями в период весеннего половодья. | Администрация Боровского сельского поселения | До 18.03. |  |
| 8 | Проверка готовности системы оповещения к выполнению задач по предназначению при катастрофическом затоплении | Администрация Боровского сельского поселения, | До 18.03. |  |
| 9 | Подготовка запасов продовольствия , медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации помощи населению | Администрация Боровского сельского поселения, Боровской ФАП | До 18.03. |  |
| 10 | Проверка состояния готовности гидротехнических сооружений к паводку. | Балансодержатели и владельцы ГТС, администрация Боровского сельского поселения. | До 18.03 |  |
| 11 | Подготовка графика дежурства руководящего состава администрации муниципального образования в период паводка. | Администрация муниципального образования– Боровское сельское поселение. | До 20.03 |  |
| 12 | Проведение занятия с населением, проживающим в зоне возможного затопления по действиям при угрозе возникновения ЧС, связанных с весенним половодьем. | Администрация Боровского сельского поселения | До 20.03 |  |
| 13 | Доклад о проведении подготовительных мероприятий | Администрация Боровского сельского поселения | До 20.03 |  |
| 11 .Выполнение мероприятий в период пропуска паводковых вод |
| 1 | Контроль за состоянием гидросооружений , дорог, мостов | Администрация Боровского сельского поселения | С началом половодья |  |
| 2 | Организация информирования населения о ходе и характере весеннего половодья | Администрация Боровского сельского поселения | С началом половодья |  |
| 3 | Представление донесений в администрацию МО-ШМР через ЕДДС района | Администрация Боровского сельского поселения | Ежедневно |  |
| 111. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Приведение сил и средств в режим ЧС -выдвижение сил и средств в район ЧС; -организация защиты населения и его жизнеобеспечения; -организация контроля за уровнем подъема воды | Администрация Боровского сельского поселения | С момента возникновения ЧС |  |
| 2 | Представление донесений в администрацию МО-ШМР через ЕДДС района | Администрация Боровского сельского поселения | С момента возникновения ЧС |  |
| 1V.Организация мероприятий после прохождения паводка |
| 1 | Обобщение , анализ общей обстановки и проведения мероприятий в период паводка 2015 г. | Администрация Боровского сельского поселения | После прохождения половодья |  |
| 2 | Разбор и подведение итогов проведенных мероприятий | Глава муниципального образования– Боровское сельское поселение, отдел ГО и ЧС | По плану главы муниципального образования |  |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС:                                      Т.Г.Цыганова